## Foglio1
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 - Delibera Consiglio Comunale n. ……... del …………. DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASSEMINI ELENCO ANNUALE 2016
Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO – CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE INTERVEDNTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITÀ (3) | Conformità | verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato Progettazione approvata (5) | Stima Tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI
1 |  | B57E12000340005 | Completamento e rifacimento delle Reti Idriche interne all'abitato. | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 1158211.63 |  | COP | SI | SI | 2 | PP | 2/2016 | 4/2016
2 |  | B55J06000090009 | Realizzazione della rete e degli impianti del gas cittadino dei Comuni del Bacino n° 32 (Assemini, Decimomannu, Elmas, Uta e Villaspeciosa). | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 22541371.09 |  | MIS | SI | SI | 2 | PE | 4/2016 | 4/2018
3 |  | B54H14000270006 | Adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife | 45000000-7 | Collu | Luciana | 100000 |  | URB | SI | SI | 1 | PP | 2/2016 | 4/2016
4 |  | B51B10000380006 | Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 940000 |  | URB | SI | SI | 2 | PD | 2/2016 | 1/2017
5 |  | B58C14000190004 | Rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la strada Pedemontana | 45000000-7 | Bocchini | Alessandro | 1000000 |  | AMB | SI | SI | 2 | PP | 2/2016 | 1/2017
6 |  | B51B11000050002 | A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni. | 45230000-8 | Melis | Corrado | 334618.72 |  | MIS | SI | SI | 1 | PP | 3/2016 | 2/2017
7 |  | B57H14002060002 | MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ DELLA STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE | 45230000-8 | Melis | Corrado | 112969.02 |  | MIS | SI | SI | 1 | PP | 3/2016 | 2/2017
8 |  | B53G14000350004 | Riqualificazione complesso sportivo via Coghinas (pista atletica, tribune, spogliatoi, recinzione, opere esterne). | 45000000-7 | Bocchini | Alessandro | 1950000 |  | COP | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 3/2017
9 |  | B58C08000050006 | Completamento ex scuole Pintus. | 45000000-7 | Bocchini | Alessandro | 2900000 |  | COP | SI | SI | 1 | PP | 2/2016 | 1/2017
10 |  | B53D14000690004 | Opere Complementari di Sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere di Santa Lucia. | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 300000 |  | COP | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 2/2017
11 |  | B52I14000160004 | Restauro chiesa S.Andrea e riqualificazione piazza. | 45000000-7 | Bocchini | Alessandro | 200000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 2/2016 | 4/2016
12 |  | B57H14001000004 | Manutenzione straordinaria strade in centro abitato | 45230000-8 | Melis | Corrado | 560000 |  | URB | SI | SI | 1 | PP | 3/2016 | 1/2017
13 |  | B57H14000970004 | Realizzazione scala di collegamento al cavalcaferrovia del quartiere Sa Costera. | 45230000-8 | Melis | Corrado | 100000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 4/2016 | 20/2017
14 |  | B59D14024820004 | Realizzazione parchi urbani per giochi bambini. | 45112711-2 | Moledda | Mauro F.A. | 200000 |  | MIS | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 4/2017
15 |  | B58C14000170004 | Parco Urbano via Volta loc. Cuccuru Macciorri | 45112711-1 | Moledda | Mauro F.A. | 120000 |  | MIS | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 4/2017
16 |  | B51B14000120004 | Completamento strada via della Libertà. | 45230000-8 | Melis | Corrado | 150000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 4/2016 | 2/2017
17 |  | B51B14000140004 | Realizzazione controstrada S.S. 130 collegamento Is Buttegheddas - Sa Serra. | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 100000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 4/2016 | 3/2017
18 |  | B52I14000640004 | Restauro ex Banco di Sardegna centro storico. | 45000000-7 | Collu | Luciana | 100000 |  | CPA | SI | SI | 2 | PP | 3/2016 | 1/2017
19 |  | B54H15000630006 | Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio scuola media Pascoli corso America (AsseI Iscol@) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 700000 |  | ADN | SI | SI | 1 | SF | 3/2016 | 1/2017
20 |  | B57B15000330009 | Smaltimento acque meteoriche zona Truncu Is Follas Assemini/Elmas. | 45231300-8 | Bocchini | Alessandro | 500000 |  | MIS | SI | SI | 1 | SF | 1/2017 | 4/2017
21 |  | B54E15000680004 | Riqualificazione piazza S. Lucia. | 45236250-7 | Bocchini | Alessandro | 200000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 1/2017 | 3/2017
22 |  | B51B15000210007 | Accordo di programma pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione dell'area distinta in catasto al foglio 23 mapp.743 e riqualificazione urbanistica della piazza santa Lucia, piazzale Oceania e via Gobetti. |  | Barletta | Carlo | 469245.38 |  | URB | SI | NO | 3 | PD | 4/2016 | 4/2017
23 |  | B57B15000340004 | Realizzazione reti smaltimento acque bianche | 45232410-9 | Melis | Corrado | 300000 |  | MIS | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 3/2017
24 |  | B51B15000190004 | Pista ciclabile corso Europa e corso Africa | 45233162-2 | Bocchini | Alessandro | 280000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 3/2016 | 1/2017
25 |  | B54H15000690006 | Ripristino canale Rio Gutturu Lorenzu | 45000000-7 | Bocchini | Alessandro | 380000 |  | MIS | SI | SI | 3 | PP | 4/2016 | 4/2017
26 |  | B54H15000640006 | Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola infanzia di via S.Giovanni (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Collu | Luciana | 177638.12 |  | ADN | SI | SI | 1 | PE | 2/2016 | 4/2016
27 |  | B54H15000650006 | Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Porto Torres-mensa (Iscol@ Asse II) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 212000 |  | ADN | SI | SI | 1 | PE | 2/2016 | 4/2016
28 |  | B54H15000670006 | Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Carmine (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Collu | Luciana | 237926.74 |  | ADN | SI | SI | 1 | PE | 2/2016 | 4/2016
29 |  | B54H15000680006 | Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola 1° grado via Cipro (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 509500 |  | ADN | SI | SI | 1 | PE | 2/2016 | 4/2016
30 |  | B54H15001850006 | Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della “SCUOLA DELL’INFANZIA VIA POLA” (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 114000 |  | ADN | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 2/2017
31 |  | B54H15001860006 | Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della “SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEVERE” (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 144000 |  | ADN | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 2/2017
32 |  | B54H15001870006 | Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di corso Europa (Iscol@ AsseII) | 45400000-1 | Bocchini | Alessandro | 435000 |  | ADN | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 2/2017
33 |  | B53G14000340004 | Riqualificazione urbana quartiere S. Lucia. | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 300000 |  | ADN | SI | SI | 2 | PP | 4/2017 | 2/2017
34 |  | B51B10000380006 | Adeguamento viario del corso Africa. | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 200000 |  | URB | SI | SI | 2 | PE | 3/2016 | 2/2017
35 |  | B57H15000830004 | Manutenzione straordinaria marciapiedi Adeguamento D.M. 236/89 -Abbattimento barriere architettoniche | 45230000-9 | Melis | Corrado | 200000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 1/2017 | 4/2017
36 |  | B54E15001420004 | Adeguamento idraulico rete di smaltimento acque meteoriche da p.zza Don Bosco a loc. Terramaini | 45231300-8 | Bocchini | Alessandro | 300000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 1/2017 | 4/2017
37 |  | B59J15006250006 | L.R. N. 29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna. Recupero integrato per la definizione di nuove polarità pubbliche, culturali e urbane, nel centro storico di Assemini | 45230000-8 | Bocchini | Alessandro | 600000 |  | URB | SI | SI | 1 | PP | 4/2016 | 4/2017
38 |  | B57H15000360004 | Manutenzione straordinaria strade comunali | 45233141-9 | Melis | Corrado | 500000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 2/2016 | 4/2016
39 |  | B57H15000370004 | Manutenzione straordinaria marciapiedi | 45233141-9 | Melis | Corrado | 200000 |  | MIS | SI | SI | 2 | PP | 3/2016 | 4/2016
[6 empty] | TOTALE | 39826480.7
[6 empty] | Assemini, lì 22/03/2016 |  |  |  | Il responsabile del programma
(Ing. Alessandro Bocchini)
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. art. 128 comma 3 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scale espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 3